## Hoja1
CALENDARIO PROYECTO PREVISION TAREAS PARA LOS PROXIMOS MESES
ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-10-24 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | R | E
Metodología de desarrollo del software | 2022-09-05 | 2022-09-12
Seleccion de Metodologia | 2022-09-05 | 2022-09-13
Framework de Desarrollo Movil a Implementar | 2022-09-06 | 2022-09-20
Herramienta de Versiones a Implementar | 2022-09-21 | 2022-09-29
Instalacion del Framework | 2022-10-03 | 2022-10-10
Implementacion del framework | 2022-10-04 | 2022-10-11
Requerimientos del Git | 2022-10-12 | 2022-10-19
Subir ejemplos en git | 2022-10-12 | 2022-10-19
diseño de la app Movil | 2022-10-20 | 2022-10-27
Diseño bien estructurado | 2022-10-20 | 2022-10-27
Implementacion al back End | 2022-11-01 | 2022-11-08
Guia de Estilos | 2022-11-09 | 2022-12-16
Plan de pruebas | 2022-11-17 | 2022-11-24
Entrega de la App | 2022-11-24 | 2022-11-30
R = Revisado | [5 empty] | Actividades Realizadas
E = Entregado | [5 empty] | Actividades por Hacer